## Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD | OCTUBRE | [16 empty] | NOVIEMBRE
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Historias de uso.
Análisis de riesgos.
Organigrama.
WBS.
Declaración de alcance preliminar.
Declaracion de alcance.
Revisión.
Correcciones.
Elaboracion del cronograma de actividades.
Revisión.
Selección del lugar.
Solicitar lugar.
Presupuesto.
Selección de material.
Impresión.
Selección de premios.
Compra de premios.
Selección de tamaño y material (marcador).
Unión de componentes del marcador.
Decoracion marcador.
Desarrollo de aplicación.
Pruebas del Software con el Hardware.
Correcciones.
Preparación del lugar.
Demostración (explicación del juego).
Evento.
Premiación.